横峰县集体林地承包经营期限延长

登记工作方案（试行）

自2005年开展以“明晰产权、减轻税费、放活经营、规范流转”为主要内容的集体林业产权制度改革后，我县林业事业得到较快发展，林农收入得到较快增长。但当时林改对全县家庭林地承包期限没有统一设定，最长承包期到2055年，短的到2035年，甚至部分山场目前已接近承包期限，承包林地无法满足正常的林业生产周期，制约了林业持续发展。根据《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国森林法》《江西省深化集体林权制度改革先行区建设方案》精神，有必要开展部分集体林地承包经营期限延长工作。为做好该项工作，结合我县实际，制定工作方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢固树立和贯彻集体林地“三权分置”理念，坚持农户家庭承包经营和承包关系长久稳定，确保绝大多数农户原有承包林地稳定经营，赋予农民更加充分而有保障的土地权利，增加农民收入，推动乡村全面振兴、保持社会和谐稳定。

二、基本原则

1.坚持家庭承包在农村基本经营制度中的基础性地位。落实集体林地所有权，稳定农户承包权，放活林地经营权，依法依规，推进林地“三权分置”改革，优化资源配置，促进我县林业发展。

2.保持林业政策的连续性。此次集体林地承包经营期限延长登记工作的农户范围是在我县2005-2007年集体林业产权制度改革所确定的农户基础上，对其林地承包经营权到期或承包经营权已不足一个林业生产周期的，按照政策延长承包期限。

3.本次林地承包经营期限的延长是对责任山承包经营期限的延长，“自留山”政策保持不变。

4.实行合同管理。按集体所有、家庭承包经营、合同管理的原则，本次承包经营期限延长采取由村集体与林农签订承包经营合同的方法。

三、期限确定

根据我县实际情况，确定我县林地承包经营期限从2025年开始延长到2055年，林地承包经营期限在2025年以后的按实际年数延长到2055年；林地承包经营期限到2055年的，则本次保持不变。对林地承包经营期已过期的，以村民自治为原则，依法召开本集体经济组织成员参加的村民会议，确定承包方式后进行权籍调查发证。

四、原则程序

1.原则：

（1）按照规定统一组织承包时，本集体经济组织成员依法平等地行使承包土地的权利，也可以自愿放弃承包土地的权利；

（2）民主协商，公平合理；

（3）承包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意；

（4）承包程序合法。

2.程序：

（1）本集体经济组织成员参加的村民会议选举产生承包工作小组；

（2）承包工作小组依照法律法规的规定拟订并公布承包方案；

（3）依法召开本集体经济组织成员的村民会议，讨论通过承包方案；

（4）公开组织实施承包方案；

（5）各乡镇村委会与林农签订承包合同与备案，造册登记。

（6）不动产登记部门根据县林业发展中心审核的有效承包经营合同进行登记，承包合同存入个人林权档案，不动产登记部门按照承包合同年限在登记系统中自动延长。现有发放的林权证不进行更改换证，如需要可到不动产登记部门换发新的不动产证或经营权证。

五、其他事项

1.对还没有进行林改的个别村小组须按照林业产权制度改革的政策先进行林改，林改后再按本方案执行。

2.由集体（全体村民）经营或联户经营的按照2005年林改确定的户数与人数执行。

3.由于死亡、赠与等发生承包权利人的变更按有关法律规定执行。

4.流转、租赁、合作造林等山场，出租方按本方案中的林地承包经营权延长期限的规定执行。

六、时间安排

1.准备阶段（2024年9月）：收集相关材料，征求意见，制定工作方案与进行政策宣传。

2.试点阶段（2024年10月）：试点单位按照本方案进行试点。

3.全面实施阶段（2024年11月—2025年12月）：在试点成功的基础上，在全县全面铺开。

4.工作总结阶段（2025年12月—2025年12月）：对集体林地承包经营权延长登记工作进行总结，文件归档等。

七、经费保障

集体林地承包经营权延长登记工作工作量大，涉及面广，任务重。按照上级文件要求，工作经费纳入财政预算，保障经费足额到位。

八、加强领导

为强化组织领导、健全工作机制，确保集体林地承包经营权延长登记工作的顺利进行，成立以县政府分管副县长任组长，县自然资源局局长、县林业发展中心主任为副组长、相关部门主要负责人及乡镇（街道）分管领导为成员的集体林地承包经营权延长登记工作专班。具体组成如下：

组  长：      徐  炯 分管副县长

副组长：      李贤军 县自然资源局局长

余志钢 县林业发展中心主任

成  员：      刘  艳 县财政局副局长

滕学龙 县农业农村局副局长

钟伸勇 县公安局森林分局局长

徐火明 县司法局副局长

徐水生 县委县信访局副局长

林奇韬 县水利局副局长

张晓勇 县自然资源局副局长

骆  翔 县林业发展中心副主任

周云兰 兴安街道办便民服务中心主任

徐恩会 岑阳镇常务副镇长

李海平 葛源镇人大副主席

陈俞志远 莲荷乡副主任科员

李  飞 龙门畈乡武装部部长

张照林 青板乡人大副主席

刘厚愈 姚家乡行政执法大队队长

郭道滨 新篁办事处武装部部长

吴  平 司铺乡武装部部长

郑建华 港边乡行政执法大队队长

工作专班负责制定工作方案，明确工作目标细化任务，落实属地责任，指导工作开展，协调推进、及时解决工作中的问题等。工作专班下设办公室，余志钢同志兼任办公室主任，办公室具体负责日常工作。