兴街办发〔2024〕8号

关于印发《兴安街道打通消防“生命通道”

集中整治实施方案》的通知

各村（居、分场）委会：

现将《兴安街道打通消防“生命通道”集中整治实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

兴安街道办事处

2024年6月29日

兴安街道打通消防“生命通道”集中整治

实施方案

根据《全县打通消防“生命通道”集中整治实施方案》要求，开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，攻坚整治占堵消防“生命通道”等突出隐患问题，坚决防范遏制群死群伤事故发生，结合街道实际，制定实施方案如下。

一、目标任务

自即日起至2025年12月31日，集中整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口等问题隐患，依法全面拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏等障碍物、拆改违规广告牌，坚决清理妨碍消防车通行的障碍物，进一步建立健全从根本上打通消防“生命通道”的制度机制、责任链条和防控体系。具体工作任务分为四个阶段：

（一）动员部署阶段（2024年7月2日前）。街道召开部署会议，明确任务职责，细化任务措施，制定相关实施方案；各村（社区、分场）召开相关会议进行部署，确定专人专责，并向社会广泛发布发布《关于加强消防“生命通道”管理的通告》（以下简称《通告》）。

（二）自查自改阶段（2024年7月2日至7月15日）。各村（社区、分场）发动整治范围内的单位场所，对照整治重点进行自查自改。

（三）排查整治阶段（2024年7月2日至2025年10月31日）。由街道牵头，各（社区、分场）联合各行业部门组织开展全面排查整治。其中，2024年6月底前，完成人员密集场所影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏等障碍物拆除以及违规广告牌拆改工作；完成消防车通道、登高操作场地标线标志施划和警示牌设置工作；2024年12月底前，完成公众聚集场所打通消防“生命通道”集中整治工作。

（四）巩固提升阶段（2025年11月1日至12月31日）。各村（社区、分场）总结上报经验做法，由街道对存在的普遍性、系统性问题进行梳理研究，协助上级健全完善确保消防“生命通道”畅通的长效机制。

二、整治范围

（一）人员密集场所：公众聚集场所（宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等），医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等；

（二）其他公共场所：文物保护单位、剧本娱乐场所、办公场所、培训场所、地下轨道交通、施工临时用房等；

（三）居住场所：住宅小区、公寓楼、群租房等；

（四）厂房仓储场所：厂房、仓库、物流仓储、家庭作坊等；

（五）其他单位场所。

三、整治重点

（一）占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道和安全出口；

（二）平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，未能保证火灾时从内部直接向外推开，未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示；

（三）在疏散通道、安全出口、楼梯间违规停放电动自行车或给电动自行车充电；

（四）单位和住宅小区未按照有关规定施划消防车通道和登高操作场地的标线、标志并设置警示牌；

（五）在消防车通道上违规设置构筑物、限高栏、固定隔离桩等障碍物，在消防车通道与建筑之间违规设置树木、架空管线、广告牌、装饰物等妨碍消防车操作的障碍物；

（六）在消防车通道上违规设置停车泊位、违法违规停放车辆；

（七）在采用封闭式管理的消防车通道出入口，未落实在紧急情况下立即打开的保障措施；

（八）在人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物；

（九）在竖向管井、敞开式外连廊违规堆放可燃杂物。

四、任务措施

（一）发动单位场所自查自改。各村（社区、分场）要向社会广泛宣传发布、张贴《通告》，劝导单位场所（含住宅小区，下同）业主、使用方或委托管理单位积极发挥主体责任，发动单位场所紧盯9项整治重点，认真开展自查自改，自觉畅通安全出口、疏散通道和消防车通道，主动拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物，鼓励拆改其他场所防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物，彻底清理竖向管井、敞开式外连廊堆放的可燃杂物。各村（社区、分场）要发动工作人员、网格员、物业人员等上门入户宣传、张贴《通告》，督促单位场所自查自改。

- （二）组织基层全面排查整治。兴安街道负责牵头组织公安派出所、综合执法队、市场监管分局、消防所和村（社区、分场）的工作人员、网格员等基层力量，对辖区单位场所开展消防“生命通道”隐患排查，填写《打通消防“生命通道”集中整治排查表》（以下简称《排查表》，见附件1），建立《打通消防“生命通道”隐患问题和整改责任清单》（以下简称《两个清单》，见附件2）。要统筹消防安全集中除患攻坚大整治、“九小场所”消防安全综合治理等专项行动，对前期行动中已排查过的单位场所消防“生命通道”隐患问题，可以不重复排查，但必须跟踪督导检查，确保隐患整改到位。兴安街道每月将以一定比例对已排查单位进行抽查。

（三）狠抓隐患问题整改闭环。对发现的火灾隐患和消防违法行为，现场排查人员应当场反馈并依法督促整改。发现排查过程中难以整改、拒不整改的，报送兴安街道督促整改。

（四）严格执法形成震慑效应。对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，特别是对违规停放电动自行车，以及违规设置防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物的，及时上报至兴安街道。兴安街道将根据省政府赋予的消防行政处罚权限，联合执法部门对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行以及个人在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车或给电动自行车充电的违法行为，依法进行处罚。对拒不改正的，兴安街道将联合执法部门依法依规组织强制清除或拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担。

（五）广泛开展宣传警示曝光。各村（社区、分场）要充分利用微信群等平台，普及消防“生命通道”安全管理常识，引导广大群众共同维护消防“生命通道”安全畅通，发动居民群众举报身边火灾隐患问题和违法行为。

五、责任分工

（一）兴安街道办事处是集中整治的直接责任主体，负责发动自查自改、组织基层排查、督改隐患问题。

- （二）各村（社区、分场）负责前期宣传工作，联合各行业部门开展发动自查自改、组织基层排查、督改隐患问题工作。并及时做好工作记录和相关台账。

六、情况上报

各村（社区、分场）要在每季度末将阶段性进展情况和《打通消防“生命通道”集中整治统计表》（以下简称《统计表》，见附件3），2025年11月28日前将工作总结和《两个清单》《统计表》报送街道分管领导。

附件：1-1.打通消防“生命通道”集中整治排查表

1-2.打通消防“生命通道”隐患问题和整改责任清单

1-3.打通消防“生命通道”集中整治统计表

1-4.江西省人民政府关于加强消防“生命通道”管理的通告

兴安街道党政办公室                        2024年6月29日

附件1-1

打通消防“生命通道”集中整治排查表

实施排查单位：                         排查日期：    年   月   日

| 单位场所名称 |  | 业主/物业负责人 及联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 面积（㎡） |  | 单位场所 类别 | □人员密集场所 □其他公共场所 □居住场所 □厂房仓储场所 □其他单位场所 |  |
| 检查内容 |  |  | 是否存在隐患问题 | 是否当场整改（如否，注明整改时限） |
| 1.占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道和安全出口 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 2.平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，未能保证火灾时从内部直接向外推开，未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 3.疏散通道、安全出口、楼梯间违规停放电动自行车或者给电动自行车充电 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 4.单位和住宅小区未按照有关规定施划消防车通道和登高操作场地的标线、标志，设置警示牌； |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 5.消防车通道上违规设置构筑物、限高栏、固定隔离桩等障碍物，消防车通道与建筑之间违规设置妨碍消防车操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 6.消防车通道上违规设置停车泊位、违法违规停放车辆 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 7.采用封闭式管理的消防车通道出入口，未落实在紧急情况下立即打开的保障措施 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 8.人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |
| 9.竖向管井、敞开式外连廊违规堆放可燃杂物 |  |  | □是 □否 | □是 □否 整改时限 |

排查人员：                         单位场所随同检查人员：

附件1-2

打通消防“生命通道”隐患问题和整改责任清单

填报单位：                                           填报时间：

| 序号 | 单位场所名称 | 单位场所类别 | 地址 | 负责人 | 隐患问题 | 督促整改责任单位及责任人 | 整改情况 | 拆除防盗窗（网）、铁栅栏，拆改广告牌情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | □人员密集场所 □其他公共场所 □居住场所 □厂房仓储场所 □其他单位场所 | XX市XX区XX乡镇政府（街道、办）XX路XX号 | XXX 电话：XX | - 1.人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物 - 2.XX - …… | XXX 电话：XX | - 1.已整改 - 2.未整改，整改时限：X月X日 - …… | □防盗窗（网）、铁栅栏已拆除X处，面积X㎡ □广告牌已拆除X处，面积X㎡，已改造X处 |

审核人：                                填报人：                              联系电话：

附件1-3

打通消防“生命通道”集中整治统计表

填报单位：                                                              填报时间：

| 前期消防安全集中除患攻坚大整治行动数据 |  |  |  |  | 单位场所 |  |  |  | 住宅小区 |  |  |  |  |  | 基层排查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 部门排查情况 |  |  |  |  |  |  | 人员密集场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防盗窗（网）、铁栅栏 |  |  |  |  | 广告牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查数（家） | 发现隐患（处） |  | 整改隐患（处） |  | 检查数（家） |  | 发现隐患（处） | 整改隐患（处） | 检查数（家） |  | 发现隐患（处） |  | 整改隐患（处） |  | 发动基层力量（人） |  | 张贴通告（份） | 检查数（家） | 发现隐患（处） |  | 整改隐患（处） |  | 部门参与排查（人） |  | 检查数（家） | 发现隐患（处） | 整改隐患（处） |  | 发现数（处） |  |  | 拆除数（处） |  | 拆除面积（㎡） | 发现隐患（处） |  | 拆除数（处） |  |  | 拆除面积（㎡） |  | 改造（个） |
| 施划消防车通道和登高操作场地标线、标志 |  |  |  |  |  |  |  | 联合抽查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 依法查处情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宣传警示曝光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立长效机制 |  |  | 纳入全国文明城市测评、国家安全发展示范城市创建 |  |  |  |  |
| 发现未施划 |  |  |  | 整改施划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政处罚 |  |  |  |  |  | 临时查封（起） |  | 联合惩戒（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（个） |  | 小区 （个） |  | 单位（个） |  | 小区 （个） |  | 开展联合抽查（次） |  | 抽查单位场所（家） |  | 发现隐患（处） |  | 整改隐患（处） |  | 消防部门办理（起） |  | 公安派出所办理（起） |  | 镇街办理（起） |  |  |  |  |  | 市级制作警示片（部） |  | 邀请媒体记者（次） |  |  | 曝光隐患单位（家） |  | 召开警示约谈会（次） |  |  | 数量（份） |  |  | 市级（个） |  | 县级（个） |  |  |

审核人：                               填报人：                            联系电话：

- 备注：1.前期消防安全集中除患攻坚大整治行动数据项，一次性将大整治行动总数填入，整改隐患动态更新。

- 2.人员密集场所防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌数据项，填写消防安全集中除患攻坚大整治行动和打通消防“生命通道”集中整治的汇总数。

- 3.此表由县级汇总后定期报送市级，注意排查整治数据与隐患问题和整改责任清单的一致性。

- 4.每季度末，各设县（市、区）梳理汇总后报送此表至市工作专班。

附件1-4

江西省人民政府关于

加强消防“生命通道”管理的通告

根据《中华人民共和国消防法》《江西省消防条例》等法律法规及消防技术标准，为坚决整治阻碍消防“生命通道”的突出隐患，市政府决定，自即日起至2025年底开展打通消防“生命通道”集中整治。现就有关要求通告如下：

一、严格遵守打通消防“生命通道”九项要求

（一）严禁占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道和安全出口；

（二）平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，应能保证火灾时从内部直接向外推开，并在门上设置“紧急出口”标识和使用提示；

（三）严禁在疏散通道、安全出口、楼梯间违规停放电动自行车或给电动自行车充电；

（四）单位和住宅小区应按照有关规定施划消防车通道和登高操作场地的标线、标志并设置警示牌；

（五）严禁在消防车通道上违规设置构筑物、限高栏、固定隔离桩等障碍物，严禁在消防车通道与建筑之间违规设置树木、架空管线、广告牌、装饰物等妨碍消防车操作的障碍物；

（六）严禁在消防车通道上违规设置停车泊位、违法违规停放车辆；

（七）采用封闭式管理的消防车通道出入口，应落实在紧急情况下立即打开的保障措施；

（八）严禁在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物；

（九）严禁在竖向管井、敞开式外连廊违规堆放可燃杂物。

二、全面开展自查自改

2024年6月30日前，各类单位场所（含住宅小区）应对照上述九项要求，全面开展自查自改，完成消防车通道、登高操作场地标线标志施划和警示牌设置工作，畅通安全出口、疏散通道和消防车通道，彻底清理竖向管井、敞开式外连廊堆放的可燃杂物；人员密集场所应主动拆除门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物，鼓励其他场所主动拆改。

鼓励社会公众和单位员工通过政务服务热线12345或直接向当地消防部门、乡镇政府（街道、办）、公安派出所，举报违反本《通告》要求的消防违法行为。对举报核查属实的违法行为，将依法依规查处。

本通告所称人员密集场所，包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

特此通告。

江西省人民政府

2024年5月30日