## 汇总表
县住建局负责实施项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 目前工作进展 | 备注
1 | 横峰新零售电商综合产业园及配套设施一期项目（人民大道南延连接线） | 道路长度约1500米，宽度24米。新建双向四车道及城市管网、绿化亮化等工程。 | 2400 | 1.路基土石方开挖、外运基本完成； 2.强电、污水管埋设。
2 | 横峰新零售电商综合产业园规划一路东段建设项目 | 项目起点位于文教路南延，终于人民大道南延，道路长约500米、宽26米，新建双向四车道城市道路及地下管网绿化亮化工程。 | 1000 | 财审已完成。
3 | 横峰县西门东路建设项目 | 道路长约1000米，宽12米。 | 2500 | 正进行施工图设计。
4 | 横峰县吴家桥洞建设项目 | 对吴家现有下穿铁路桥进行维修改造提升。 | 2500 | 财审已完成。
5 | 横峰县滨江花城小区改造项目 | 13栋，229户。水电路气、外立面、绿化等基础设施 | 1000 | 施工招标已完成，正进行地下管网开挖、埋设。
6 | 新建路人民医院路段污水管网改造项目 | 道路长约350米，宽12米。改建双向两车道及城市市政配套地下管网、绿化亮化等工程。 | 700 | 施工招标已完成，施工单位即将进场施工。
7 | 横峰县西门垅片区棚改安置房（欢歌苑）建设项目 | 新建913套安置房，11.5万平方米，地下停车场4.5万平方米。 | 35000 | 1.13栋楼主体结构已完成，正进行外墙真石漆喷涂； 2.各项安装工程已进入收尾，，已完成总工程量的96%以上
8 | 横峰县西门垅片区安置房（欢歌苑）项目绿化及配套工程 | 小区绿化、亮化、雨污水管铺设、强弱电管网铺设、燃气管道铺设、智慧小区建设以及相关配套设施建设 | 1500 | 1.场地平整，欢歌苑南面路面浇筑完成； 2.商铺门口仿石砖铺贴已完成； 3.欢歌苑南大门石材干挂施工已完成； 4.正进行挡土墙施工。
9 | 横峰县欢歌苑周边道路建设项目 | 新建道路长约700米，宽16米。 | 1500 | 1.地下雨污水、强弱电、自来水等地下管网埋设已完成； 2.下面层水稳摊铺已完成。
10 | 横峰县城南片区道路及土方平整项目（土石方平整一期、二期） | 一期挖方约36万立方米、填方约1万立方米，面积约72.5亩；二期挖方约40万立方米、填方约13万立方米，面积约154米。 | 3000 | 已基本竣工。
11 | 横峰县经开区标准厂房及配套基础设施建设项目（迴垅东路） | 道路长度约1500米，宽度40米。 | 5000 | 1.地下雨水、污水、强电、弱电、自来水、天然气等地下管网埋设已完成； 2.正进行主路下面层水稳摊铺。
12 | 横峰县文锦街建设项目 | 道路长约1000米，宽12米。 | 2000 | 1.路基土石方开挖、外运，路基修整； 2.雨污水管网、强弱电管网埋设。